## Status Report
PROJECT STATUS REPORT - HAPPY PAWS
Project Name: | Happy Paws | Created By: | Tinunin, Ferrari, Bosio | // 2 Meses
Date: | Junio 2026 | Sprint Actual: | Sprint 10 - Final
|  |  |  | Actividad | Días | Día 1 | Día 2 | Día 3 | Día 4 | Día 5 | Día 6 | Día 7
Área | Estado | Justificación |  | Exposicion y Demo | 1
TIME | Verde | Se cumple el cronograma previsto |  | Cierre de Doc. | 3
SCOPE | Verde | Se desarrollaron todas las funcionalidades planificadas hasta Sprint 7 |  | Pruebas Finales | 3
BUDGET | Verde | No hay costos adicionales |  | Graficos | 1
RISK | Amarillo | La Beta aún puede revelar errores de integración y usabilidad |  | Diagrama de Gannt | 1
Detalles de Avance y Seguimiento
Progress Last Week | Integración completa del sistema. Validación de recordatorios, perfiles, notificaciones, sistema de puntos, mascota virtual y contenidos educativos. Pruebas de usuario realizadas exitosamente. |  |  | Todos | Ferrari | Bosio | Tinu
To Do This Week | Entrega final del proyecto, exposición, demostración funcional y cierre de documentación.
New Issues, Risks, Blockers | No existen bloqueadores críticos. Riesgo bajo asociado únicamente a ajustes menores de presentación.
Update on Issues, Risks, Blockers Raised Last Week | Errores detectados en pruebas corregidos. Sistema estable y listo para presentación final.
Deseos:
Seguimiento semanal de tareas
Calendario de Vacunación
Insertar Fotos/Imagen de galería como foto de perfil/mascota
Mascota Animada
Condiciones legales en la sección de privacidad

## Timeline Gantt
HAPPY PAWS - ROADMAP DE DESARROLLO
Épica / Entregable | Sprint 1 | Sprint 2 | Sprint 3 | Sprint 4 | Sprint 5 | Sprint 6 | Sprint 7 | Sprint 8 | Sprint 9 | Sprint 10
Configuración entorno y registro | bar: Sprint 1 to Sprint 2
Recordatorios de alimentación y cuidados | bar: Sprint 2 to Sprint 4
Perfiles de mascotas y usuarios | bar: Sprint 3 to Sprint 5
Notificaciones push y alertas | bar: Sprint 5 to Sprint 6
Sistema de puntos canjeables | bar: Sprint 6 to Sprint 7
Mascota virtual y personalización | bar: Sprint 7 to Sprint 8
Contenidos educativos | bar: Sprint 8
Integración general del sistema | bar: Sprint 8 to Sprint 9
Pruebas, correcciones y mejoras | bar: Sprint 9
Defensa final del proyecto
HITOS DEL PROYECTO
Beta Integrada | Sprint 1: Sprint 8
Pruebas Finales | Sprint 1: Sprint 9
Release Final | Sprint 1: Sprint 10