## Slide 1
HAPPY PAWS
Funcionalidades y Estado del Proyecto
Informe de avance del desarrollo, previo a la demo con FUPA
Práctica Profesionalizante I
Instituto Remedios de Escalada de San Martín · Villa Carlos Paz
ALUMNOS
Bosio Daniel Oscar · Tinunin Pablo Emanuel · Ferrari Valentino

## Slide 2
FEATURES
Funcionalidades de la plataforma
El alcance funcional de Happy Paws, pensado para dos roles: refugios que publican animales y familias que los adoptan.
Roles y registro
Alta diferenciada como adoptante o refugio, con pantallas y permisos propios.
Publicación de mascotas
El refugio carga foto, historia y estado de salud de cada animal.
Catálogo y búsqueda
Filtros por especie, tamaño, edad y ubicación del refugio.
Ficha de mascota
Vista detallada con toda la información relevante para adoptar.
Contacto directo
Comunicación entre adoptante y refugio desde la ficha del animal.
Panel del refugio
Alta, edición y baja de publicaciones, sin conocimientos técnicos.
Happy Paws
2

## Slide 3
STATUS REPORT
Resumen de avance
3
funcionalidades
completadas
2
en progreso
actualmente
3
pendientes para
las próximas semanas
AVANCE GENERAL DEL MVP
50%
Próximo hito
Completar el flujo de registro por rol (adoptante / refugio).
Sprint actual
Panel de gestión del refugio y conexión de rutas restantes.
Happy Paws
3

## Slide 4
STATUS REPORT
Estado por funcionalidad
Eliminación de mascota virtual
Completado
Rutas reorganizadas por dominio
Completado
Landing y páginas de refugio (mock)
Completado
Registro por rol (adoptante/refugio)
En progreso
Panel de gestión del refugio
En progreso
Contacto directo refugio-adoptante
Pendiente
Base de datos real (Prisma + MySQL)
Pendiente
Demo con FUPA
Pendiente
Happy Paws
4

## Slide 5
Riesgos y próximos pasos
Lo que puede frenar el avance y cómo seguimos
RIESGOS
La conexión a Prisma/MySQL puede atrasar el cierre del MVP
Disponibilidad de datos reales de FUPA para reemplazar el mock
Tiempo limitado antes de la fecha de demo
PRÓXIMOS PASOS
Cerrar el registro por rol y el panel del refugio
Conectar la base de datos real y migrar el mock
Coordinar y ejecutar la demo con FUPA
Happy Paws
5